## Hoja 1
| ID Documento |  | UCD-01
| Organización |  | ITCR
| Aprobado por |  | Equipo de trabajo: Andrés Bonilla Flores Carlos Granados Ureña Ignacio Murillo Masís
| Aprobado el |  | 2018-09-15
| Fecha | Autores |  | Comentario
| 2018-09-15 | Ignacio Murillo |  | Primera Versión
| 2018-09-16 | AndrésBonilla Flores |  | Avance
| 2018-09-16 | Carlos Granados Ureña |  | Avance
Casos de Uso
ID | Tiempo al que ocurre | Descripción | Reportado por | Contexto | Riesgo | Estado del incidente
IC-01 | Periodo de pruebas | Se permitió el ingreso de 2 nombres de usuario iguales | Ignacio Murillo | TC-63 | Medio | Resuelto: Se puso una validación en la base de datos
IC-02 | Periodo de pruebas | El inventario permite cantidades negativas | Carlos Granados | TC-55 | Alto | Sin resolver
IC-03 | Periodo de pruebas | En la página de categorías, se listaban todos los productos sin verificar si estaban o no disponibles | Andrés Bonilla | UC-19 | Alto | Resuelto
IC-04 | Periodo de pruebas | La página http://localhost:8000/shop se muestra inexistente | Ignacio Murillo | UC-06 | Medio | Resuelto: Faltó generar una ruta
IC-05 | Instalación del ambiente | La instalación de laravel da error de permisos denegados en la página. | Carlos Granados | Ambiente de Pruebas | Alto | Resuelto: Falto cambiar los permisos de la carpeta root de apache para que el usuario de apache los pueda ejecutar.
IC-06